## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-02-11 | 2022-03-11
Design | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-04-11 | 2022-05-11
Coding | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-07-11
UT Plan | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-07
UT | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09
IT Plan | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 2022-11-05 | 2022-11-07
IT | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09
Sprint Demo | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09